## Hoja1
id | Responsable | Tareas | MVP | sprint | Horas | Estado | Novedad
1 | William Garcia | Implementar la funcionalidad para cargar un archivo de Excel. | 1 | 1 | 2 | Pendiente
2 | William Garcia | Implementar la navegación automatizada a través de un navegador web. | 1 | 1 | 2 | pendiente
3 | William Garcia | Abrir la URL específica del formulario en la página web. | 1 | 1 | 2 | Pendiente
4 | William Garcia | Diseñar la lógica para llenar automáticamente el formulario de inicio de sesión con credenciales previamente proporcionadas. | 1 | 1 | 4 | Pendiente
5 | William Garcia | Diseñar un mapeo entre los campos del formulario web y los datos extraídos del Excel. | 1 | 1 | 2 | Pendiente
6 | William Garcia | Implementar la lógica para ingresar automáticamente los datos en el formulario. | 1 | 1 | 16 | Pendiente
7 | William Garcia | Crear un bucle que itere sobre las líneas del documento Excel. | 1 | 1 | 2 | Pendiente
8 | William Garcia | Completar formulario envio de cada usuario | 1 | 1 | 4 | Pendiente
9 | William Garcia | Control de errores (El archivo Excel podría estar dañado o en un formato no compatible. La ubicación del archivo podría no ser accesible o incorrecta. Los datos necesarios podrían no estar en las celdas esperadas. Las celdas podrían contener formatos o valores inesperados. El bot podría perder la conexión a Internet durante la navegación o la carga de la página web. Las credenciales de inicio de sesión podrían ser incorrectas.) | 1 | 2 | 8 | Pendiente