## MVP
DOCUMENTO | NOMBRE | ID PROYECTO | EPICA | ID | Historia de usuario | Perfil/Permiso | Alcance | Sprint | Fecha de revisión | Prioridad | Esfuerzo Horas | Estado | Observaciones | Aprobado para paso a producción
1069763224 | William Garcia | RPA-2023081 | bot | RPA-001 | Entendimiento del código | N/A | MVP1 | 1 | 2023-08-16 | Media | 8 | Pendiente |  | NO
1069763224 | William Garcia | RPA-2023081 | bot | RPA-001 | Implementar la funcionalidad para cargar un archivo de Excel. | N/A | MVP1 | 1 |  | Media | 2 | Pendiente |  | NO
1069763224 | William Garcia | RPA-2023081 | bot | RPA-001 | Implementar la navegación automatizada a través de un navegador web. | N/A | MVP1 | 1 |  | Media | 4 | Pendiente |  | NO
1069763224 | William Garcia | RPA-2023081 | bot | RPA-001 | Abrir la URL específica del formulario en la página web. | N/A | MVP1 | 1 |  | Media | 4 | Pendiente |  | NO
1069763224 | William Garcia | RPA-2023081 | bot | RPA-001 | Diseñar la lógica para llenar automáticamente el formulario de inicio de sesión con credenciales previamente proporcionadas. | N/A | MVP1 | 1 |  | Media | 8 | Pendiente |  | NO
1069763224 | William Garcia | RPA-2023081 | bot | RPA-001 | Diseñar un mapeo entre los campos del formulario web y los datos extraídos del Excel. | N/A | MVP1 | 1 |  | Media | 8 | Pendiente |  | NO
1069763224 | William Garcia | RPA-2023081 | bot | RPA-001 | Implementar la lógica para ingresar automáticamente los datos en el formulario. | N/A | MVP1 | 2 |  |  | 32 | Pendiente |  | NO
1069763224 | William Garcia | RPA-2023081 | bot | RPA-001 | estabilización del sistema | N/A | MVP1 | 2 |  | Media | 4 | Pendiente |  | NO